## 附表2
附件2
洮南市2020年脱贫攻坚项目实施情况明细表
填报单位：洮南市扶贫开发办公室 填报人：孙海亮 联系电话：6263337 负责人： 填报日期：2020 年10月31日 单位：个、万元
序号 | 市县 | 项目名称 | 项目类别（基础设施填“1”，产业项目填“2”，其它填“3” | 建设地点(村) | 总投资额 |  |  | 完成投资估算 |  |  | 主要建设内容及 经济效益 | 项目带动对象 |  | 项目进展情况 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 合计 | 其中： |  | 合计 | 其中: |  |  | 带动村数 | 受益贫困人口数 | 至 10 月底 |  |  | 至 10月底项目进展（文字表述）
[6 empty] | 中省扶贫及整合资金 | 其他 |  | 中省扶贫及整合资金 | 其他 |  |  |  | 是否开工 | 是否为本月新开工 | 是否完工 |  | 其中本月项目进展
市（州）合计 |  |  |  |  | 13317.1 | 13297.1 | 20 | 13317.1 | 13297.1 | 20
1 | 洮南市 | 村级光伏电站项目 | 2 | 建业村、五一村、丰满村、新光村、四海村、光荣村、黑顶村、引蛟村、三发村、德惠村、东平村、兴顺村、炭窑村 | 9549.86 | 9549.86 |  | 9549.86 | 9549.86 |  | 完善光伏扶贫电站32.5兆瓦 | 65 | 11011 | 是 |  |  |  | 已完成
2 | 洮南市 | 洮南市胡力吐蒙古族乡新起村、双发村排水沟建设项目 | 1 | 胡力吐乡新起村、双发村 | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 修建双发村、新起村“村村通”屯内主路两侧排水沟，长度约2公里，沟深80厘米，上宽60厘米，底宽40厘米，采用砖石水泥堆砌，预计投入80万元。 | 2 | 78 | 是 |  |  |  | 已完成
3 | 洮南市 | 洮南市胡力吐蒙古族乡少数民族村寨发展建设项目 | 1 | 胡力吐乡育林村 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  | 村屯河道、泄洪沟护堤护岸建设长度约1170延长米，双侧 | 1 | 12 | 是 |  |  |  | 已完成
4 | 洮南市 | 洮南市呼和车力蒙古族乡村屯水泥路建设项目 | 1 | 车力乡马站村、榆林村、车力村 | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 建设水泥路2.1公里 | 3 | 158 | 是 |  |  |  | 已完成
5 | 洮南市 | 洮南市国有林总场国 有贫困林场扶贫项目 | 3 | 永茂国有林保护站 | 57 | 57 |  | 57 | 57 |  | 营造文冠果 生态林52.1公顷 |  | 150 | 是 |  |  |  | 已完成
6 | 洮南市 | 深度贫困村水泥路工程 | 1 | 光荣村、建业村、丁家村、双庙村、四平村、双合村、德惠村、双兴村、三发村、北太平村 | 786 | 786 |  | 786 | 786 |  | 4.5米宽四级水泥路19.7公里。 | 10 | 8592 | 是 |  |  |  | 已完成
7 | 洮南市 | 万宝镇大鹅养殖项目 | 2 | 万宝镇三发村 | 103.5 | 103.5 |  | 103.5 | 103.5 |  | 建设2400平方米养殖基地及养殖附属设施；建设850平方米孵化、脱温基地及相关附属设施。 |  | 207 | 是 |  |  |  | 已完成
8 | 洮南市 | 2020年春季雨露计划项目 | 3 | 各乡镇 | 30.15 | 30.15 |  | 30.15 | 30.15 |  | 为201名贫困学生发放补助资金 |  | 201 | 是 |  |  |  | 已完成
9 | 洮南市 | 2020年自然屯通水泥路工程 | 1 | 洮府乡南郊村、西郊村；向阳乡文化村；二龙乡三家子村；万宝镇永红村、二龙锁口村、光华村、宏山村；黑水镇黑水村。 | 720 | 700 | 20 | 720 | 700 | 20 | 建设4.5米宽水泥路17.8公里 |  | 509 | 是 |  |  |  | 已完成
10 | 洮南市 | 2020年非贫困村水泥路项目 | 1 | 福安村、翻身村、富裕村、九家子村、茂好村、黄花村、富乐村、爱国村、赵民村、丰收村、巴海村、兴顺村、复盛村 | 1545.59 | 1545.59 |  | 1545.59 | 1545.59 |  | 4.5米宽水泥路37.81公里。 |  | 555 | 是 |  |  |  | 已完成
11 | 洮南市 | 2020年庭院经济项目 | 2 | 18个乡镇 | 260 | 260 |  | 260 | 260 |  | 2020年在全市发展庭院经济，重点发展特色种植业，按照规模化、特色化、品牌化要求，抓2个特色乡镇，20个特色村 |  | 15691 | 是 |  |  |  | 已完成
12 | 洮南市 | 2020年小额信贷贴息 | 3 | 二龙乡、向阳、洮府、黑水镇、安定镇、车力乡、大通乡、永茂乡、瓦房镇、福顺镇、聚宝乡、野马乡、那金镇、东升乡、万宝乡、胡力吐乡、万宝镇、蛟流河乡 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 对符合条件的建档立卡贫困人口的扶贫小额贷款进行贴息 |  | 69 | 是 |  |  |  | 已完成