## 附表2
洮南市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划完成情况统计表
2022-11-30
序号 | 市县 | 项目名称 | 项目类别（基础设施，产业项目，其它） | 建设地点(村) | 总投资 |  |  |  | 主要建设内容 | 效益情况 | 进展情况 |  | 备注
[5 empty] | 合计 | 其中： |  |  |  |  | 至11月底
[6 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 其他 |  |  | 是否开工 | 是否完工
1 | 洮南市 | 胡力吐乡育林村河道护堤（护岸）建设项目 | 基础设施 | 胡力吐乡育林村 | 107 | 107 |  |  | 育林村护堤护岸建设项目450延长米 | 解决排洪渠道 | 是 | 是
2 | 洮南市 | 立业村敖包及附属工程建设项目 | 基础设施 | 车力乡立业村 | 60 | 60 |  |  | 场地2250.79平方米，敖包主体为毛石堆砌，共分六层，每层高1米，最底部直径13米，每层收减2米，逐级递减。 | 打造少数民族特色村寨 | 是 | 是
3 | 洮南市 | 车力乡人畜安全饮水项目 | 基础设施 | 车力乡 | 88 | 88 |  |  | 建设14处安全饮水设施 | 解决安全饮水 | 是 | 是
4 | 洮南市 | 国有林总场项目 | 基础设施 | 四海林场 | 174 | 174 |  |  | 苗圃建设及育苗设备采购 | 建设育苗基地及附属设施 | 是 | 是
5 | 洮南市 | 2022年度千村示范项目 | 基础设施 | 安定镇万宝山村、新兴村；车力乡兴发村、马站村；大通乡四海村、丰收村、长安村；二龙乡新政村、二龙村、兴义村；向阳街道兴隆山村、新村村；洮府街道桥南村、长龙村；黑水镇黑水村、新生村、旭日村、丰满村 | 1700 | 1440 | 260 | 0 | 排水沟、渗水井、亮化、水泥路硬化等 | 解决村屯排水问题、水泥路硬化等，改善人居环境。 | 是 | 是
6 | 洮南市 | 那金镇排水沟项目 | 基础设施 | 那金镇富文村、里仁村、那金村 | 100 | 100 |  |  | 新建排水沟、渗水井等。 | 解决村屯排水问题 | 是 | 是
7 | 洮南市 | 农村环境整治项目 | 其他 | 18个乡镇 | 430 | 430 |  |  | 在全市实施乡村环卫一体化项目建设，聘用第三方对农村产生生活垃圾进行收集，转运等工作 | 实施环境一体化，改善村屯环境。 | 是 | 是
8 | 洮南市 | 洮南市热电公司生产经营项目 | 产业项目 | 洮南市 | 2144 | 2144 |  |  | 入股热电公司衔接资金，按照6%收益率提取收益资金，用于脱贫人口分红和发放公益性岗位工资。 | 截止目前共提供收益资金57.16万元，统筹为脱贫人口发放分红和公益岗工资。 | 是 | 是
9 | 洮南市 | 洮南市运达公司经营项目 | 产业项目 | 洮南市 | 1114.6589 | 1114.6589 |  |  | 投资运达公司1114.65889万元，用于经营项目。 | 暂未达效 | 是 | 是
10 | 洮南市 | 农村厕所改造 | 基础设施 | 18个乡镇 | 507.17 | 364 |  | 143.17 | 改造旱厕700户 | 完成旱厕改造700户。 | 是 | 是
11 | 洮南市 | 洮南市2022年经济林（草）产业项目 | 产业项目 | 洮南市国有林总场五个保护站和相关乡镇 | 3230 | 215 | 948.88 | 2066.12 | 栽植文冠果、生态经济林等1.0万亩，兼种瓜果、中草药等；草原治理，种植苜蓿草、羊草等0.9万亩。 | 项目建设期为2022-2023年12月，暂未达效。 | 是 | 否 | 项目建设期为2022-2023年12月
12 | 洮南市 | 春季雨露计划 | 其他 | 18个乡镇 | 33.3 | 0 | 33.3 |  | 对脱贫户中符合条件的脱贫学生进行补助。 | 完成春季学期雨露计划补助222人，人均1500元。 | 是 | 是
13 | 洮南市 | 秋季雨露计划 | 其他 | 18个乡镇 | 30 |  |  | 30 | 对脱贫户中符合条件的脱贫学生进行补助。 | 完成秋季学期雨露计划补助209人，人均1500元。（整合资金30万元、本级资金1.35万元） | 是 | 是
14 | 洮南市 | 小额信贷贴息项目 | 产业项目 | 18个乡镇 | 77.4611 | 26.3411 | 51.12 |  | 对符合条件的建档立卡脱贫人口及监测户的小额贷款进行贴息。 | 按照银行基准利率完成小额信贷贴息。 | 是 | 是
15 | 洮南市 | 大通乡砂石路项目 | 基础设施 | 长安村、四海村等 | 170 |  |  | 170 | 长安村4公里； 四海村4.45公里； 黄花村7公里。 | 解决了出行难问题，改善人居环境。 | 是 | 是
16 | 洮南市 | 万宝镇砂石路项目 | 基础设施 | 西太平村、北太平村、红旗村 | 88.06 |  |  | 88.06 | 修建砂石路8.8公里。 | 解决了出行难问题，改善人居环境。 | 是 | 是
17 | 洮南市 | 万宝乡砂石路项目 | 基础设施 | 新民村、复茂村、复盛村、马鞍村 | 85 |  |  | 85 | 砂石路8.6公里。 | 解决了出行难问题，改善人居环境。 | 是 | 是
18 | 洮南市 | 二龙乡以工代赈项目 | 基础设施 | 二龙乡 | 305 | 0 | 305 |  | 改建保民村道路总长度6.28公里，道路宽度4.5米，路肩宽度两侧各0.5米，路面采用水泥混凝土路面。 | 解决了出行难问题，改善人居环境。 | 是 | 是
19 | 洮南市 | 创业、晋隆水泥路硬化项目 | 基础设施 | 创业村、晋隆村 | 255.85 | 0 | 91 | 164.85 | 2021-2022年实施晋隆村创业村水泥路8.13公里，其中：2021年末完成2.45公里，2022年完成5.68公里。 | 解决了出行难问题，改善人居环境。 | 是 | 是
20 | 洮南市 | 农村公路工程 | 基础设施 | 黑水镇、二龙乡、安定镇、万宝镇 | 1000 | 0 | 266.7 | 733.3 | 实施农村公路养护工程23.216公里。 | 解决了出行难问题，改善人居环境。 | 是 | 是
21 | 洮南市 | 志强村排水沟项目 | 基础设施 | 蛟流河乡志强村 | 85 | 85 |  |  | 实施排水沟项目2500延长米 | 解决村屯排水问题 | 是 | 是
合计 |  |  |  |  | 11784.5 | 6348 | 1956 | 3480.5