## Sheet1
洮南市2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
序号 | 投资项目基本信息 | [7 empty] | 项目投资规模（万元） | [5 empty] | 项目类别 |  |  |  | 项目受益对象信息 （人） |  |  | 项目 绩效 目标
| 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 行业 主管 部门 | 项目 主管 部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  |  |  |  | 产业项目（种植、养殖、加工等） | 农业 生产 发展 | 农村 基础 设施 建设 | 其他 | 合计 | 脱贫人口数 | 监测户人数
[10 empty] | 中、省衔接资金 | 财政涉农整合资金 | 少数民族发展资金 | 欠发达林场资金 | 其他资金
1 | 2023年千村示范项目 | 新建 | 相关乡镇示范村 | 2023年完成18个示范村水泥路硬化、排水、渗水井、路灯 | 5月-9月 | 洮南市乡村振兴局 | 洮南市乡村振兴局 | 洮南市乡村振兴局 | 1800 | 1800 | [6 empty] | √ |  | 1425 | 1425 | 26 | 完成2023年18个示范村创建任务，改善人居环境。
2 | 2023年春季雨露计划 | 新建 | 各乡镇 | 2023年完成春季学期雨露计划补助 | 3-6月 | 洮南市乡村振兴局 | 洮南市乡村振兴局 | 各乡镇 | 33 |  | 33 | [6 empty] | √ | 220 | 220 |  | 完成2023年春季学期符合条件的学生补助资金发放，人均1500元。
3 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 各乡镇 | 2023年完成秋季学期雨露计划补助 | 8-11月 | 洮南市乡村振兴局 | 洮南市乡村振兴局 | 各乡镇 | 30 |  | 30 | [6 empty] | √ | 200 | 200 |  | 完成2023年秋季学期符合条件的学生补助资金发放，人均1500元。
4 | 2023年小额信贷贴息 | 新建 | 各乡镇 | 按照银行基准利率，2023年完成小额信贷贴息。 | 1-12月 | 洮南市乡村振兴局 | 洮南市乡村振兴局 | 各乡镇 | 120 |  | 120 |  |  |  | √ |  |  |  | 356 | 356 |  | 按照银行基准利率，完成2023年度小额信贷贴息。
5 | 洮南市国有林总场经济林产业及附属基础设施建设项目 | 新建 | 万宝国有林保护站 | 一是营造山杏、榛子、桑树、苹果20公顷，二是新建厂房1008㎡及附属设施 | 2023年4月招标5月开始施工预计工期2个月 | 林业和草原局 | 林业和草原局 | 国有林总场 | 610 |  |  |  | 210 | 400 | √ |  |  |  | 30 | 20 | 10 | 项目建成后可带动贫困职工20人，平均人口收入增加5万元
6 | 洮南市昂岱山小流域综合治理工程 | 新建 | 那金镇 | 侵蚀沟治理、林草措施、作业路与桥涵、封禁治理等。 | 2023年 | 水土保持 | 水利局 | 水利局 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | √ | 300 | 300 | 0 | 1、项目实施后，沟道治理措施和植物防护措施的有机结合，增加林草覆盖率，可有效地防治土壤沙化，提高土壤有机质含量，同时可起到涵养水源，减少地表径流的冲刷，减轻土壤侵蚀，减少水土流失，延长降雨汇流历时，消减洪峰，减轻洪涝灾害，提高土地生产力，促进生态环境良性循环。2、保护和改良耕地，提高农民收入。通过侵蚀沟综合治理，有效保护耕地、山林和草场资源，促进资源合理配置与开发利用，土地质量得到提高，农业生产条件得到极大改善，为农业增产、农民增收创造有利条件，为建设高产、优质、高效的生态农业奠定基础。3、改善农村环境，建设美丽乡村。通过侵蚀沟综合治理，结合造林与封育保护，有效保护和恢复林草植被，再现林丰草美，碧水蓝天，改善村容村貌和生活环境，推动新农村建设和经济社会发展。
7 | 洮南市黑水镇铁东农中区饮水安全工程 | 新建 | 黑水镇铁东农中住户区 | 打水源井1眼，建管理房1座，室内外配电1套，净化消毒设备、机泵配套设备1套，管网系统安装1处，解决206户435人饮水不安全问题。 | 2023年完成 | 洮南市水利局 | 洮南市农村饮水安全工程建设管理办公室 | 水利局 | 55 |  | 55 | [5 empty] | √ |  | 16 | 16 |  | 解决206户435人饮水不安全问题
8 | 2023年洮南市农村公路养护工程 | 大修 | 洮南市各乡镇 | 大修农村公路60公里 | 4-12月 | 交通运输局 | 交通运输局 | 洮南市公路建设服务中心 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | √ |  | 3626 | 3626 | 58 | 大修农村公路60公里，解决百姓出行难问题。
9 | 乡村环卫一体化项目 | 新建 | 18个乡镇 | 采取政府购买服务的形式，在18个乡镇开展农村生活垃圾收集清理转运。 | 全年开展 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 3550 | 2490 |  |  |  | 1060 |  |  |  | √ | 14100 | 14100 | 587 | 农村生活垃圾日产日清，农村人居环境极大改善
10 | 农村户用卫生旱厕改造项目 | 新建 | 18个乡镇 | 在各乡镇建设农村户用卫生旱厕共计1000个 | 2023年12月底完成 | 农业农村局 | 农业农村局 | 洮南市黑土地保护监测中心 | 360 | 260 |  |  |  | 100 |  |  | √ |  | 40 | 35 | 5 | 逐步改变农村如厕旧习，保护农村生态环境
11 | 立业村苍狼白鹿主题文化旅游设施建设项目 | 新建 | 立业村立业屯 | 建设苍狼白鹿主题文化旅游设施1处 | 2023年10月底前完成 | 洮南市委统战部 | 洮南市委统战部 | 呼和车力蒙古族乡人民政府 | 80 |  |  | 80 | [5 empty] | √ | 1653 | 143 | 4 | 提升乡村整体风貌，促进文化旅游产业发展，年接待游客2万人次。
12 | 立业村五箭训子主题文化旅游设施建设项目 | 新建 | 立业村立业屯 | 建设五箭训子主题文化旅游设施1处 | 2023年10月底前完成 | 洮南市委统战部 | 洮南市委统战部 | 呼和车力蒙古族乡人民政府 | 80 |  |  | 80 | [5 empty] | √ | 147 | 143 | 4 | 提升乡村整体风貌，促进文化旅游产业发展，年接待游客2万人次。
13 | 育林村老道沟生态景区内实施成吉思汗和哈撒尔人物石像建设项目 | 新建 | 胡力吐蒙古族乡育林村老道沟内 | 新建人物石像2座及附属设施 | 2023年底前 | 洮南市委统战部 | 洮南市委统战部 | 胡力吐蒙古族乡人民政府 | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 民族发展项目 | 10 | 8 | 2 | 发展民族文化，促进乡村振兴
14 | 育林村老道沟生态景区实施蒙古包建设项目 | 新建 | 胡力吐蒙古族乡育林村老道沟内 | 新建100平方米蒙古包1个 | 2023年底前 | 洮南市委统战部 | 洮南市委统战部 | 胡力吐蒙古族乡人民政府 | 50 |  |  | 50 | [5 empty] | 民族发展项目 | 10 | 8 | 2 | 发展民族文化，促进乡村振兴
15 | 水泉村、胡力吐、育林村实施蒙古风格村标凉亭建设项目 | 新建 | 巴乌线沿线所经胡力吐蒙古族乡水泉村、胡力吐村和育林村 | 新建蒙古风格村标凉亭3个 | 2023年底前 | 洮南市委统战部 | 洮南市委统战部 | 胡力吐蒙古族乡人民政府 | 150 |  |  | 150 | [5 empty] | 民族发展项目 | 110 | 106 | 4 | 发展民族文化，促进乡村振兴
16 | 满兴村康家窝棚屯内实施蒙古文化长廊建设项目 | 新建 | 满兴村康家窝棚屯内 | 新建200延长米蒙古风情水上文化长廊一处 | 2023年底前 | 洮南市委统战部 | 洮南市委统战部 | 胡力吐蒙古族乡人民政府 | 150 |  |  | 150 | [5 empty] | 民族发展项目 | 38 | 35 | 3 | 发展民族文化，促进乡村振兴
17 | 胡力吐村建设蒙古族非物质文化遗产展览馆项目项目 | 新建 | 胡力吐村胡力吐屯 | 新建200平方米的蒙古族非物质文化遗产展览馆一处 | 2023年底前 | 洮南市委统战部 | 洮南市委统战部 | 胡力吐蒙古族乡人民政府 | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 民族发展项目 | 28 | 27 | 1 | 发展民族文化，促进乡村振兴
18 | 硬化水泥路 | 工程 | 先锋大李店、姚炎村小茂好屯、昌盛村韩家屯 | 硬化水泥路 | 2023年完成 | 交通局 | 市乡村振兴局 | 蛟流河乡人民政府 | 429 |  | 429 | [5 empty] | √ |  | 78 | 78 |  | 环境优美，出行方便。
19 | 修建排水沟 | 工程 | 先锋大李店 | 修建排水沟 | 2023年完成 | 住建局 | 市乡村振兴局 | 蛟流河乡人民政府 | 111.2 |  | 111.2 | [5 empty] | √ |  | 43 | 38 | 5 | 路面没有存水，出行方便
20 | 2023年洮南市聚宝乡道路改造省级财政以工代赈项目 | 基础设施建设 | 洮南市聚宝乡 | 改建道路4086m，总铺装面积为18387m2，全部为4.5m宽水泥混凝土道路，人行道铺装5725.2m，混凝土硬化14864.62m2。 | 2023年4月-10月 | 洮南市发展改革局 | 洮南市发展改革局 | 洮南市聚宝乡人民政府 | 461.14 |  | 438 |  |  | 23.14 |  |  | √ |  | 76 | 75 | 1 | 改建道路4086m，总铺装面积为18387m2，全部为4.5m宽水泥混凝土道路，人行道铺装5725.2m，混凝土硬化14864.62m2。带动76人脱贫人口增收
21 | 2023年申家村水泥路硬化项目 | 新建 | 大通乡申家村 | 3公里 | 2023.5-2023.10 | 交通局 | 交通局 | 大通乡政府 | 144 |  | 144 | [5 empty] | √ |  | 87 | 85 | 2 | 改善基础设施条件，方便群众出行。
22 | 2023年申家村排水沟项目 | 新建 | 大通乡申家村 | 800延长米 | 2023.5-2023.10 | 水利局 | 水利局 | 大通乡政府 | 25.6 |  | 25.6 | [5 empty] | √ |  | 87 | 85 | 2 | 改善基础设施建设，改善排水不良状况，提升群众生活质量。
23 | 2023年湖沧村水泥路硬化项目 | 新建 | 大通乡湖沧村 | 2公里 | 2023.5-2023.10 | 交通局 | 交通局 | 大通乡政府 | 96 |  | 96 | [5 empty] | √ |  | 43 | 42 | 1 | 改善基础设施条件，方便群众出行。
24 | 2023年惠清村水泥路硬化项目 | 新建 | 大通乡惠清村 | 3公里 | 2023.5-2023.10 | 交通局 | 交通局 | 大通乡政府 | 144 |  | 144 | [5 empty] | √ |  | 29 | 27 | 2 | 改善基础设施条件，方便群众出行。
25 | 2023年大通乡自来水井房项目 | 新建 | 大通乡政府 | 17个 | 2023.5-2023.10 | 水利局 | 水利局 | 大通乡政府 | 80 |  | 80 | [5 empty] | √ |  | 641 | 624 | 17 | 提升群众生活质量，改善用水条件，提升用水质量。
26 | 水泥路建设工程 | 新建 | 繁荣村连科屯 | 新建水泥路3.6公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 180 |  | 180 | [5 empty] | √ |  | 91 | 77 | 14 | 新建水泥路3.6公里
27 | 水泥路建设工程 | 新建 | 五一村大五家户屯 | 新建水泥路1.056公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 52.8 |  | 52.8 | [5 empty] | √ |  | 21 | 21 |  | 新建水泥路1.056公里
28 | 水泥路建设工程 | 新建 | 五一村小五家户屯 | 新建水泥路2.268公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 113.4 |  | 113.4 | [5 empty] | √ |  | 21 | 21 |  | 新建水泥路2.268公里
29 | 水泥路建设工程 | 新建 | 五一村二十方子屯 | 新建水泥路4.05公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 202.5 |  | 202.5 | [5 empty] | √ |  | 21 | 21 |  | 新建水泥路4.05公里
30 | 水泥路建设工程 | 新建 | 五一村刘春廷屯 | 新建水泥路4.113公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 205.65 |  | 205.65 | [5 empty] | √ |  | 21 | 21 |  | 新建水泥路4.113公里
31 | 水泥路建设工程 | 新建 | 五一村王禄屯 | 新建水泥路1.08公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 54 |  | 54 | [5 empty] | √ |  | 21 | 21 |  | 新建水泥路1.08公里
32 | 水泥路建设工程 | 新建 | 东安村西平安屯 | 新建水泥路1.8公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 90 |  | 90 | [5 empty] | √ |  | 24 | 24 |  | 新建水泥路1.8公里
33 | 水泥路建设工程 | 新建 | 东安村东平安屯 | 新建水泥路1.9公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 95 |  | 95 | [5 empty] | √ |  | 24 | 24 |  | 新建水泥路1.9公里
34 | 水泥路建设工程 | 新建 | 东安村前马家屯 | 新建水泥路3.5公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 175 |  | 175 | [5 empty] | √ |  | 26 | 26 |  | 新建水泥路3.5公里
35 | 水泥路建设工程 | 新建 | 东安村林家窝棚屯 | 新建水泥路0.6公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 30 |  | 30 | [5 empty] | √ |  | 13 | 13 |  | 新建水泥路0.6公里
36 | 水泥路建设工程 | 新建 | 东安村丰收屯 | 新建水泥路4.5公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 225 |  | 225 | [5 empty] | √ |  | 12 | 12 |  | 新建水泥路4.5公里
37 | 水泥路建设工程 | 新建 | 东安村四家子屯 | 新建水泥路1公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 50 |  | 50 | [5 empty] | √ |  | 16 | 16 |  | 新建水泥路1公里
38 | 水泥路建设工程 | 新建 | 友好村新立屯 | 新建水泥路4.04公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 202 |  | 202 | [5 empty] | √ |  | 42 | 42 |  | 新建水泥路4.04公里
39 | 水泥路建设工程 | 新建 | 友好村冷家屯 | 新建水泥路3.78公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 189 |  | 189 | [5 empty] | √ |  | 48 | 46 | 2 | 新建水泥路3.78公里
40 | 水泥路建设工程 | 新建 | 友好村苏地窨子屯 | 新建水泥路6.88公里 | 2023年 | 市交通局 | 黑水镇 | 黑水镇 | 344 |  | 344 | [5 empty] | √ |  | 51 | 51 |  | 新建水泥路6.88公里
41 | 冷库 | 新建 | 青松村李店屯 | 用来存储玉米和蔬菜等的冷库 | 2023年 | 农业农村局 | 农业农村局 | 向阳街道 | 500 |  | 500 |  |  |  | √ |  |  |  | 45 | 41 | 4 | 改善带动脱贫户收入
42 | 那金镇益泉村水泥路建设项目 | 新建 | 那金镇益泉村 | 修建屯内水泥路2.237公里，总铺装面积10066.5平方米，全部为4.5米宽水泥路。 | 2023年 | 交通局 | 交通局 | 那金镇 | 111.85 |  | 111.85 | [5 empty] | √ |  | 32 | 29 | 3 | 改善居民生产生活条件，方便群众出行。
43 | 那金镇群昌村水泥路建设项目 | 新建 | 那金镇群昌村 | 修建屯内水泥路5.31公里，总铺装面积23895平方米，全部为4.5米宽水泥路。 | 2023年 | 交通局 | 交通局 | 那金镇 | 265.5 |  | 265.5 | [5 empty] | √ |  | 66 | 62 | 4 | 改善居民生产生活条件，方便群众出行。
44 | 水泥路建设工程 | 新建 | 永丰村老地局子屯、中有屯、绿海屯、三英屯 | 新建水泥路3.55公里 | 2023年 | 市交通局 | 市交通局 | 永茂乡 | 159.75 |  | 159.75 | [5 empty] | √ |  | 26 | 24 | 2 | 新建水泥路3.55公里(2023年千村示范）
45 | 水泥路建设工程 | 新建 | 新胜村育民屯 | 新建水泥路0.02公里 | 2023年 | 市交通局 | 市交通局 | 永茂乡 | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | √ |  | 25 | 24 | 1 | 新建水泥路0.02公里(2023年千村示范）
46 | 水泥路建设工程 | 新建 | 永兴村贾家街屯、盛家店屯 | 新建水泥路2.3公里 | 2023年 | 市交通局 | 市交通局 | 永茂乡 | 103.5 |  | 103.5 | [5 empty] | √ |  | 12 | 11 | 1 | 新建水泥路2.3公里(2023年千村示范）
47 | 水泥路建设工程 | 新建 | 头段村头段屯、后二里半屯、张宝财屯、后富贵屯、永山屯 | 新建水泥路3.23公里 | 2023年 | 市交通局 | 市交通局 | 永茂乡 | 145.35 |  | 145.35 | [5 empty] | √ |  | 21 | 20 | 1 | 新建水泥路3.23公里(2024年千村示范）
48 | 水泥路建设工程 | 新建 | 引蛟村殿文屯、仲生屯、玉山屯 | 新建水泥路2.6公里 | 2023年 | 市交通局 | 市交通局 | 永茂乡 | 117 |  | 117 | [5 empty] | √ |  | 16 | 15 | 1 | 新建水泥路2.6公里
49 | 水泥路建设工程 | 新建 | 九家子村富俊屯、同方屯、八家户屯、保安屯、四海屯 | 新建水泥路6.3公里 | 2023年 | 市交通局 | 市交通局 | 永茂乡 | 283.5 |  | 283.5 | [5 empty] | √ |  | 24 | 21 | 3 | 新建水泥路6.3公里
50 | 水泥路建设工程 | 新建 | 三段村小三段屯 | 新建水泥路1.8公里 | 2023年 | 市交通局 | 市交通局 | 永茂乡 | 81 |  | 81 | [5 empty] | √ |  | 50 | 48 | 2 | 新建水泥路1.8公里
51 | 水泥路建设工程 | 新建 | 兴德村黄花沟屯 | 新建水泥路1公里 | 2023年 | 市交通局 | 市交通局 | 永茂乡 | 45 |  | 45 | [5 empty] | √ |  | 10 | 9 | 1 | 新建水泥路1公里
52 | 水泥路建设工程 | 新建 | 茂好村黄满昌屯、闫庆明屯、草房屯 | 新建水泥路3公里 | 2023年 | 市交通局 | 市交通局 | 永茂乡 | 135 |  | 135 | [5 empty] | √ |  | 13 | 12 | 1 | 新建水泥路3公里
53 | 排水建设工程 | 新建 | 新胜村新发屯、育民屯 | 新建排水沟0.7公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 24.5 |  | 24.5 | [5 empty] | √ |  | 25 | 24 | 1 | 新建排水沟0.7公里(2023年千村示范）
54 | 排水建设工程 | 新建 | 永丰村老地局子屯、中有屯、绿海屯、三英屯、暴家店屯 | 新建排水沟3.2公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 112 |  | 112 | [5 empty] | √ |  | 26 | 24 | 2 | 新建排水沟3.2公里(2023年千村示范）
55 | 排水建设工程 | 新建 | 永兴村贾家街屯、小山屯 | 新建排水沟0.8公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 28 |  | 28 | [5 empty] | √ |  | 12 | 11 | 1 | 新建排水沟0.8公里(2023年千村示范）
56 | 渗水井建设工程 | 新建 | 二段村二段屯、前富贵屯 | 渗水井30个 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 10.5 |  | 10.5 | [5 empty] | √ |  | 23 | 22 | 1 | 渗水井30个(2023年千村示范）
57 | 排水建设工程 | 新建 | 二段村二段屯、前富贵屯 | 新建排水沟1.5公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 52.5 |  | 52.5 | [5 empty] | √ |  | 23 | 22 | 1 | 新建排水沟1.5公里(2023年千村示范）
58 | 排水建设工程 | 新建 | 头段村头段屯、后二里半屯、张宝财屯、后富贵屯 | 新建排水沟3.55公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 124.25 |  | 124.25 | [5 empty] | √ |  | 21 | 20 | 1 | 新建排水沟3.55公里(2024年千村示范）
59 | 排水建设工程 | 新建 | 引蛟村殿文屯、仲生屯、玉山屯 | 新建排水沟4.6公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 161 |  | 161 | [5 empty] | √ |  | 16 | 15 | 1 | 新建排水沟4.6公里
60 | 排水建设工程 | 新建 | 兴德村振兴屯、德宝屯、育英屯 | 新建排水沟4.64公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 162.4 |  | 162.4 | [5 empty] | √ |  | 10 | 9 | 1 | 新建排水沟4.64公里
61 | 排水建设工程 | 新建 | 茂好村黄满昌屯、闫庆明屯、草房屯 | 新建排水沟7公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 245 |  | 245 | [5 empty] | √ |  | 13 | 12 | 1 | 新建排水沟7公里
62 | 排水建设工程 | 新建 | 三段村小三段屯、大三段屯、万有屯 | 新建排水沟3.6公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 126 |  | 126 | [5 empty] | √ |  | 50 | 48 | 2 | 新建排水沟3.6公里
63 | 排水建设工程 | 新建 | 九家子村富俊屯、同方屯、八家户屯、保安屯、四海屯 | 新建排水沟8.8公里 | 2023年 | 市水利局 | 市水利局 | 永茂乡 | 308 |  | 308 | [5 empty] | √ |  | 24 | 21 | 3 | 新建排水沟8.8公里
64 | 修建砂石路 | 新建 | 万宝镇 | 修建村屯砂石路16.5公里，其中红旗村7公里、煤窑村9.5公里。 | 2023年 | 交通局 | 交通局 | 万宝镇 | 165 |  | 165 | [5 empty] | √ |  | 1180 | 117 | 9 | 改善居民生产生活条件，方便群众出行。
65 | 修建排水沟 | 新建、改建 | 万宝镇 | 万宝镇永红村新建排水沟500米、煤窑村改建排水沟6600延长米。 | 2023年 | 水利局 | 水利局 | 万宝镇 | 380 |  | 380 | [5 empty] | √ |  | 1287 | 84 | 9 | 实现顺畅排水，改善人居环境。
66 | 温室大棚改造 | 改造 | 万宝镇 | 万宝镇改造新丰村温室大棚54栋 | 2023年 | 农业农村局 | 农业农村局 | 万宝镇 | 162 |  | 162 |  |  |  |  | √ |  |  | 870 | 54 | 2 | 发展现代农业，提高土地利用率，引领农民增收致富。
67 | 洮南市万宝乡复盛村水泥路工程 | 新建 | 万宝乡复盛村 | 新建水泥路6公里 | 9月30日完 工 | 交通局 | 乡村振兴局 | 万宝乡人民政府 | 300 |  | 300 | [5 empty] | √ |  |  | 42 |  | 助推当地粉条产业发展，方便群众生产生活
68 | 洮南东北牧业品种母牛放养项目 | 续建 | 各乡镇 | 购买体重在350公斤以上、品种为西门塔尔或安格斯、年龄为一产或二产的品种母牛，调养15—30天后，通过“免费放养、上缴分红、定期返犊、到期返母”的方式，遴选有意愿且有能力带动脱贫人口的养殖场户发展母牛养殖，打通银行贷款堵点，解决融资难题，持续带动脱贫人口增收和肉牛产业发展，打造乡村振兴新支点。 | 1月—3月制定放养合同，遴选有意愿且有能力带动脱贫人口的养殖场户；4月—10月分批购入品种母牛1000头，经调养后放养给嶙峋确定的养殖场户。 | 洮南市畜牧业管理局 | 洮南市畜牧业管理局 | 洮南东北牧业集团有限公司 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | √ |  |  |  | 400 | 400 |  | 放养品种母牛1000头，每年上缴分红资金80万元，带动脱贫人口400人，年均人增收2000元。
69 | 洮南市肉牛冻精补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 制定项目实施方案，统一采购优质肉牛冻精，对域内使用统一采购冻精的养殖场（户）给予资金补贴，通过肉牛冻精补贴的实施，进一步加大肉牛人工繁改技术应用范围，有效推进肉牛良种化步伐，改善和提高肉牛品种质量，提升肉牛养殖效益，加快全市肉牛产业富市裕民进程。 | 1月制定下发项目方案；2月—3月招标采购冻精；4月—11月向肉牛养殖场户或繁改技术员发放冻精；12月履行相关程序兑现补贴资金。 | 洮南市畜牧业管理局 | 洮南市畜牧业管理局 | 洮南市畜牧总站 | 154 |  | 154 | [6 empty] | √ |  |  |  | 招标采购优质肉牛冻精不少于28600剂，改良基础母牛不少于14300头，发放补贴资金154万元，有效推进我市肉牛良种化进程，促进乡村肉牛产业振兴。
合计 | [8 empty] | 21130.79 | 4550 | 14077.65 | 710 | 210 | 1583.14